## Premiere
序号 | 模块 | 问题 | 需求 | 接口人 | 验证结果 | 优先级 | 反馈 | 提交时间 | 关闭时间
| Premiere | OA Material文件夹下的素材引入全部失败
| Premiere | 嵌入的ML搜索功能不完善，引入的素材，用名称搜索，搜索不到
| Premiere | 收录素材这种类型的多片素材引入，1个收录素材会在界面上显示多个文件，例如一个16分钟的素材，会显示3个素材，1个16分钟的，1个10分钟的，1个6分钟的
| Premiere | premiere可以打点下载，此时如果分片素材可以进行合成整段
| Premiere | 在ML Plugin中点击download下载素材，下载进度条只有0和100%两种显示，用户需求是能实时显示下载进度，如果不能显示进度，则不显示0%和100%，仅显示下载中和下载完成下载失败几种状态即可
| Premiere | 下载后，需要再找到原来的素材，进行import，这样很麻烦和定位素材，需要在task monitor里面对已下载完成的素材进行下载
| Premiere | 点击回收站，一致显示loading的状态
| Premiere | 点击render&export，format里默认生成格式都不能用，都是n制的。把系统可用格式，配置成默认的格式，便于用户选择
| Premiere | 高级搜索不可用，点击高级搜索，输入搜索内容，点击search，搜索框消失，高级搜索按钮变灰。点击高级搜索按钮没有反应，需要用户切换一下内容库的路径，高级搜索按钮才可用
| Premiere | premiere上载需要看到进度
Premiere
Premiere
Premiere
Premiere
Premiere
Premiere
Premiere
Premiere
Premiere
Premiere